## 模板
需求
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料

## 修改記錄
日期 | 修改人 | 對照版本 | 修訂內容
2022-03-15 | 橋 | Alpha1.0 | 建立本表
2022-03-22 | 橋 | Alpha1.1 | 修改 美術需求_戰鬥畫面
2022-03-25 | 橋 | Alpha1.2 | 修改 音樂需求
2022-03-26 | 橋 | Alpha1.3 | 增加系統介面需求
2022-04-05 | 橋 | Alpha1.4 | 依照會議與特卡的建議調整了美術_戰鬥畫面，新增音效相關需求
2022-04-11 | 橋 | Alpha1.5 | 新增美術的劇情需求
2022-04-18 | 橋 | Alpha1.6 | 修改劇情需求
2022-05-05 | 橋 | Alpha1.7 | 增加需求彙整表、美術系統介面增加關於結算頁面的需求
2022-05-12 | 橋 | Alpha1.8 | 改了需求彙整表的進度呈現方式

## 概要
概要
Phantom Knight 魅影騎士（暫）
平台 | 電腦、網頁、Itch.io
類型 | 第三人稱、清版動作遊戲（Beat 'em UP）、砍殺遊戲（Hack&Slash）
風格 | 2D 橫向
人數 | 單人遊戲
遊戲時間 | 未定
操控方式 | 鍵盤：方向鍵、ZXC（待定）
專案目的 | 用Unity做一個清版動作遊戲來幫助業餘開發者們增加遊戲開發相關的作品集。
遊戲核心 | 參考唐吉訶德改編出一款清版動作遊戲
故事背景 | 劇情參考：小說18章
畫面尺寸 | 16:9
開發時長 | 四個月、十六週行程
美術風格
美術需求概要
一級、二級(優先製作)
。戰鬥畫面
。劇情演出
。系統介面
三級
。狀態特效
。桑丘角色、動畫
。道具UI、特效
。第二隻以後的敵人
。圖鑑、排行榜
。獎勵
音樂需求
音效需求概要
一級、二級(優先製作)
。戰鬥
。系統
三級
。其他功能

## 美術需求彙整
一級製作目標
二級製作目標
三級製作目標
四級製作目標
完成進度
未完成
草稿、進行中
完成
編號 | 完成進度 | 負責人 | 功能名稱 | 功能敘述 | 規格 | 備註
戰鬥畫面_背景
1 | 上色草稿完成 | 牙籤 | 背景底圖 | 放在最後面 | 1920*1080為基準，16:9的比例
2 | 上色草稿完成 | 牙籤 | 遠景 | 下圖綠色區域 |  | 可以加一些動畫
3 | 上色草稿完成 | 牙籤 | 中景 | 下圖紅色區域 |  | 可以加一些動畫
4 | 上色草稿完成 | 牙籤 | 近景 | 下圖藍色區域 |  | 可以加一些動畫
5 | 未完成 | 牙籤 | 風車 | 裝飾，最後變成風車巨人
戰鬥畫面_物件
6 | 上色草稿完成 | 牙籤 | 唐吉訶德皮 | 戰鬥時唐哥的角色物件
7 | 上色草稿完成 | 牙籤 | 綿羊士兵皮 | 戰鬥時綿羊士兵的角色物件
8 | 完成? | Bogay | 人形骨架 | 唐吉訶德、桑丘、綿羊士兵使用
9 | 上色草稿完成 | 牙籤、Bogay | 唐哥Idle動畫 |  |  | 輕微呼吸
10 | 上色草稿完成 | 牙籤、Bogay | 唐哥走路
11 | 草稿完成 | 牙籤、Bogay | 唐哥第一段攻擊動畫 |  |  | 分作前搖-攻擊-後搖，後搖動畫要與下一段前搖可以銜接
12 | 上色草稿完成 | 牙籤、Bogay | 唐哥第二段攻擊動畫 |  |  | 分作前搖-攻擊-後搖，後搖動畫要與下一段前搖可以銜接
13 | 上色草稿完成 | 牙籤、Bogay | 唐哥第三段攻擊動畫 |  |  | 分作前搖-攻擊-後搖，後搖動畫要與下一段前搖可以銜接
14 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 唐哥受傷動畫
15 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 唐哥戰敗動畫
16 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 唐哥起跳動畫 |  |  | 我還是將唐哥的跳分作：起跳和下落
17 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 唐哥下落動畫 |  |  | 短(1-3禎)重複播放
18 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 羊兵Idle動畫 |  |  | 站著呼吸
19 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 羊兵走路動畫
20 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 羊兵轉向動畫
21 | 草稿完成 | 牙籤、Bogay | 羊兵攻擊動畫 |  |  | 分作前搖-攻擊-後搖
22 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 羊兵受傷動畫
23 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 羊兵死亡動畫
24 | 未完成 |  | 唐哥第一段攻擊特效
25 | 未完成 |  | 唐哥第二段攻擊特效
26 | 未完成 |  | 唐哥第三段攻擊特效
27 | 未完成 |  | 唐哥受傷特效
28 | 未完成 |  | 唐哥跳起來特效
29 | 未完成 |  | 唐哥落下特效
30 | 未完成 |  | 唐哥戰敗特效
31 | 未完成 |  | 羊兵攻擊特效
32 | 未完成 |  | 羊兵受傷特效
33 | 未完成 |  | 羊兵死亡特效
34 | 未完成 |  | 唐哥回復特效
35 | 未完成 |  | 唐哥踩敵人特效
36 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 唐哥抓敵人動畫
37 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 唐哥拋擲敵人動畫
38 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 羊兵被抓動畫
39 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 羊兵被拋擲動畫
40 | 未完成 | 牙籤、Bogay | 羊兵被拋擲落地動畫
41 | 未完成 |  | 羊兵被拋擲落地特效
戰鬥畫面_UI
42 | 上色草稿完成 |  | 玩家血條 | 顯示玩家血量 | 三者共用388*128的大小，美術可自行決定個別適當 的大小 | 上面顯示數字(目前血量/最大血量)
43 | 上色草稿完成 |  | 玩家頭像底板 | 頭像動畫的底板 | 三者共用388*128的大小，美術可自行決定個別適當 的大小
44 | 未完成 |  | 敵人血條 | 顯示敵人血量、可否被拋擲 | 256*26 | 不用顯示數字，扣血的效果與玩家相同
45 | 未完成 |  | 連擊數 | 連擊的次數累積 | 256*128 | 數字本身可以增加一些動感 例如：變形、躍動效果(這方面不確定要跟程式還美術討論)
46 | 未完成 |  | 分數 | 顯示玩家的累積得分 | 共用400*128的區域 | 像是古老街機遊戲那樣
47 | 未完成 |  | 計時器 | 挑戰模式中，顯示剩餘時間 |  | 故事模式下隱藏
48 | 未完成 |  | Boss血條 | 顯示Boss名稱、血量 | 1280*64 | Boss沒出現時隱藏
49 | 未完成 |  | 玩家頭像 | 顯示唐哥的頭像動畫 | 在頭像底板的範圍內 | 目前規劃三種階段： 。血量50-100%神采奕奕的呼吸 。30-50%咬牙 。30%以下流汗喘息
50 | 未完成 |  | 第一段打擊字 | 打到敵人時，用來取代傷害數字的字 |  | 類似漫畫，會依照傷害的段數不同而顯示不同字體動畫 例如： 第一段-POW 第二段-SMASH 第三段-CRASH *我找的參考是美漫，也不一定要用英文，中文或日文皆可
51 | 未完成 |  | 第二段打擊字 | 打到敵人時，用來取代傷害數字的字 |  | 同上
52 | 未完成 |  | 第三段打擊字 | 打到敵人時，用來取代傷害數字的字 |  | 同上
53 | 未完成 |  | 連擊的起火特效 | 連擊一定次數後會有的效果 | 256*128 | 目前規劃： 。10連-橘色火焰 。30連-紅色火焰 。50連-藍色火焰 。100連-金色火焰
54 | 未完成 |  | 跳踩打擊字 | 打到敵人時，用來取代傷害數字的字 |  | 同上
55 | 未完成 |  | 拋擲落地打擊字 | 打到敵人時，用來取代傷害數字的字 |  | 同上
56 | 未完成 |  | 拋擲碰撞打擊字 | 打到敵人時，用來取代傷害數字的字 |  | 同上
57 | 未完成 |  | 狀態底板 | 顯示玩家身上的狀態 | 三者共用388*128的大小，美術可自行決定個別適當 的大小 | 三級製作目標
58 | 未完成 |  | 狀態tooltip | 顯示狀態的效果 | tooltip、長方框 | 三級製作目標
劇情演出
59 | 未完成 |  | 關卡內的對話框 | 關卡內劇情演出時使用 | 依照美術覺得適當的大小 | 漫畫式的對話泡泡 | 參考上面奧丁領域那張圖
60 | 未完成 |  | 唐哥開戰前動畫 | 關卡內劇情演出時使用 |  | 參考劇本文件 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=2099786206
61 | 未完成 |  | 桑丘開戰前動畫 | 關卡內劇情演出時使用 |  | 參考劇本文件 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=2099786206
62 | 未完成 |  | 表情符號泡泡 | 關卡內劇情演出時使用 | 依照美術覺得適當的大小 | 問號、驚嘆號
63 | 未完成 | 牙籤 | 字幕 | 開頭漫畫、結局CG時使用 | 依照美術覺得適當的大小 | 底板與上面文字的大小、字體
64 | 未完成 | 牙籤 | 對話框 | AVG畫面使用 | 依照美術覺得適當的大小 | 底板與上面文字的大小、字體
65 | 上色草稿完成 | 牙籤 | 角色立繪_小鴨 | AVG畫面使用 | 高720，寬隨著角色大小調整 | 半身，表情：生氣、哭、驚訝
66 | 上色草稿完成 | 牙籤 | 角色立繪_小雞 | AVG畫面使用 | 高720，寬隨著角色大小調整 | 半身，表情：驚訝
67 | 未完成 | 牙籤 | 角色立繪_羊群 | AVG畫面使用 | 高720，寬隨著角色大小調整 | 三隻羊身著應援服，表情：無
68 | 未完成 | 牙籤 | 角色立繪_山羊 | AVG畫面使用 | 高720，寬隨著角色大小調整 | 半身，表情：哭、嘆氣
69 | 未完成 | 牙籤 | 角色立繪_山羊(應援服) | AVG畫面使用 | 高720，寬隨著角色大小調整 | 半身，表情：生氣、驚訝
70 | 上色草稿完成 | 牙籤 | 角色立繪_洛倫索 | AVG畫面使用 | 高720，寬隨著角色大小調整 | 半身，表情：生氣、開心
71 | 未完成 | 牙籤 | 背景 | AVG畫面使用 | 1920*1080 | 農莊的風景，可以直接用戰鬥背景
72 | 未完成 | 牙籤 | 結局CG | 結局使用 | 1920*1080 | 洛倫索開心地抱著小鴨與山羊的福利畫面
73 | 未完成 | 牙籤 | 開頭漫畫 | 開頭使用 | 依照分鏡數量與大小調整 | 分鏡參考劇本文件
74 | 未完成 |  | 唐哥Boss戰前動畫 | 關卡內劇情演出時使用 |  | 參考劇本文件 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=2099786206
75 | 未完成 |  | 桑丘Boss戰前動畫 | 關卡內劇情演出時使用 |  | 參考劇本文件 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=2099786206
76 | 未完成 |  | 風車巨人Boss戰前動畫 | 關卡內劇情演出時使用 |  | 參考劇本文件 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=2099786206
77 | 未完成 |  | 山羊被擊敗後的動畫 | 關卡內劇情演出時使用 |  | 從風車巨人殘骸中爬出來 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=2099786206
系統介面
78 | 未完成 | Bogay | 主畫面-背景 |  | 以1920*1080為基準
79 | 未完成 | Bogay | 主畫面-故事模式按鈕
80 | 未完成 | Bogay | 主畫面-挑戰模式按鈕
81 | 未完成 | Bogay | 主畫面-設定按鈕
82 | 未完成 | Bogay | 主畫面-操作說明按鈕
83 | 未完成 | Bogay | 主畫面-退出遊戲按鈕
84 | 未完成 | Bogay | 選單-背景 | 設定介面、In-game menu | 以1920*1080為基準
85 | 未完成 | Bogay | 選單-音效音量調整 | 設定介面、In-game menu | 一條bar，可以拉，並文字顯示現在的音量大小
86 | 未完成 | Bogay | 選單-音樂音量調整 | 設定介面、In-game menu | 一條bar，可以拉，並文字顯示現在的音量大小
87 | 未完成 | Bogay | 選單-解析度調整 | 設定介面、In-game menu | 下拉式選單，顯示目前可用的解析度
88 | 未完成 | Bogay | 選單-操作說明按鈕 | 設定介面、In-game menu |  | 按下去會顯示操作說明
89 | 未完成 | Bogay | 選單-返回主畫面 | 設定介面、In-game menu
90 | 未完成 | Bogay | 選單-回到遊戲 | In-game menu
91 | 未完成 | Bogay | 操作說明 | 顯示操作鍵位 | 彈出式視窗(右上角一個叉叉可關掉)
92 | 未完成 | Bogay | 結算畫面-背景 | 戰鬥結束後顯示分數 | 1920*1080
93 | 未完成 | Bogay | 結算畫面-勝利/失敗 | 顯示勝利或失敗的字
94 | 未完成 | Bogay | 結算畫面-分數字 | 擊破數、最大連擊數、總分
95 | 未完成 | Bogay | 結算畫面-返回主畫面
96 | 未完成 | Bogay | 結算畫面-分數動畫 | 計算分數時跑一個動畫(類似街機)
97 | 未完成 | Bogay | 主畫面-回憶按鈕

## 音樂、音效需求彙整
一級製作目標
二級製作目標
三級製作目標
四級製作目標
完成進度
未完成
草稿、進行中
完成
音樂
編號 | 完成進度 | 功能名稱 | 功能敘述 | 規格 | 備註
1 | 完成 | 戰鬥BGM | 戰鬥時播放的音樂 | 2分鐘
2 | 進行中 | 介面BGM | 主畫面、模式選擇 | 4-8小節loop
3 | 未完成 | 關卡-介面的transition | 4-8小節loop到關卡bgm的transition | 15秒
4 | 完成 | 通關 | 玩家通關時 | 15秒
5 | 完成 | Game Over | 玩家戰敗時 | 15秒
6 | 未完成 | 關卡-Boss的transition |  | 15秒
7 | 未完成 | Boss 變奏 | Boss出現 | 2分鐘
8 | 未完成 | 劇情BGM | 播放劇情時的配樂 | 待動畫而定
音效
編號 | 完成進度 | 功能名稱 | 功能敘述 | 規格 | 備註
1 | 未完成 | 唐哥第一段攻擊音效 |  |  | 戰鬥音效
2 | 未完成 | 唐哥第二段攻擊音效 |  |  | 戰鬥音效
3 | 未完成 | 唐哥第三段攻擊音效 |  |  | 戰鬥音效
4 | 未完成 | 唐哥受傷音效 |  |  | 戰鬥音效
5 | 未完成 | 唐哥跳起來音效 |  |  | 戰鬥音效
6 | 未完成 | 唐哥落下音效 |  |  | 戰鬥音效
8 | 未完成 | 唐哥戰敗音效 |  |  | 戰鬥音效
10 | 未完成 | 羊兵攻擊音效 |  |  | 戰鬥音效
11 | 未完成 | 羊兵受傷音效 |  |  | 戰鬥音效
12 | 未完成 | 羊兵死亡音效 |  |  | 戰鬥音效
14 | 未完成 | 滑鼠 hover按鈕音效 |  |  | 系統音效
15 | 未完成 | 按下按鈕音效 |  |  | 系統音效
16 | 未完成 | 暫停音效 | 開啟、關閉in- game menu時播放 |  | 系統音效
9 | 未完成 | 唐哥回復音效 |  |  | 戰鬥音效
7 | 未完成 | 唐哥踩敵人音效 |  |  | 戰鬥音效
13 | 未完成 | 羊兵被拋擲落地音效 |  |  | 戰鬥音效

## 美術_戰鬥畫面
戰鬥畫面
畫面呈現上類似奧丁領域或朧村正
為方便區分，分作背景層、主要物件層、UI層
動畫
攻擊類似死亡細胞、黑帝斯那樣，連按會自動連段
攻擊連段狀態機示意圖：
背景層
據現有的資料顯示，唐哥二次出征可能發生在今西班牙拉曼查地區的Campo de Montiel，因此我們的背景可以依照這一設定去畫
參考資料：
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%A1%E6%96%AF%E8%92%82%E5%88%A9%E4%BA%9A-%E6%8B%89%E6%9B%BC%E6%81%B0#%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%88%92
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_don_Quijote#Primera_salida_(La_Mancha)
https://wangchuan0123.blogspot.com/2015/12/route-de-el-quijote.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Montiel_(hist%C3%B3rico)#El_Campo_de_Montiel_cervantino:_El_Campo_de_Montiel_en_'El_Quijote'
底圖、遠、中、近景可以參考下圖 |  |  |  |  | 感覺很類似的遊戲：
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
背景底圖 | 放在最後面 | 1920*1080為基準，16:9的比例
遠景 | 下圖綠色區域 |  | 可以加一些動畫
中景 | 下圖紅色區域 |  | 可以加一些動畫
近景 | 下圖藍色區域 |  | 可以加一些動畫
風車 | 裝飾，最後變成風車巨人
物件層
角色
(玩家)唐吉訶德、桑丘、綿羊士兵共用同一套骨架，所以外型上都以人形為主。
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
唐吉訶德皮 | 戰鬥時唐哥的角色物件
綿羊士兵皮 | 戰鬥時綿羊士兵的角色物件
角色動畫
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
人形骨架 | 唐吉訶德、桑丘、綿羊士兵使用
唐哥Idle動畫 |  |  | 輕微呼吸
唐哥走路
唐哥第一段攻擊動畫 |  |  | 分作前搖-攻擊-後搖，後搖動畫要與下一段前搖可以銜接
唐哥第二段攻擊動畫 |  |  | 分作前搖-攻擊-後搖，後搖動畫要與下一段前搖可以銜接
唐哥第三段攻擊動畫 |  |  | 分作前搖-攻擊-後搖，後搖動畫要與下一段前搖可以銜接
唐哥受傷動畫
唐哥戰敗動畫
唐哥起跳動畫 |  |  | 我還是將唐哥的跳分作：起跳和下落
唐哥下落動畫 |  |  | 短(1-3禎)重複播放
唐哥抓敵人動畫
羊兵Idle動畫 |  |  | 站著呼吸
羊兵走路動畫
羊兵轉向動畫
羊兵攻擊動畫 |  |  | 分作前搖-攻擊-後搖
羊兵受傷動畫
羊兵死亡動畫
第三級再製作
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
唐哥拋擲敵人動畫
羊兵被抓動畫
羊兵被拋擲動畫
羊兵被拋擲落地動畫
特效
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
唐哥第一段攻擊特效
唐哥第二段攻擊特效
唐哥第三段攻擊特效
唐哥受傷特效
唐哥跳起來特效
唐哥落下特效
唐哥踩敵人特效
唐哥戰敗特效
唐哥回復特效
羊兵攻擊特效
羊兵受傷特效
羊兵死亡特效
羊兵被拋擲落地特效
UI層
1.玩家頭像、血條、狀態
2. 用漫畫的打擊字取代傷害數字
3. 敵人血條
4.連擊數：一定次數後會起火
5. 分數、時間
位置、大小的相對關係如上圖所示，以全螢幕1920*1080解析度為基準，美術可自行決定適當的大小
靜態圖
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
玩家血條 | 顯示玩家血量 | 三者共用388*128的大小，美術可自行決定個別適當 的大小 | 上面顯示數字(目前血量/最大血量)
玩家頭像底板 | 頭像動畫的底板
狀態底板 | 顯示玩家身上的狀態 |  | 三級製作目標
狀態tooltip | 顯示狀態的效果 | tooltip、長方框 | 三級製作目標
敵人血條 | 顯示敵人血量、可否被拋擲 | 256*26 | 不用顯示數字，扣血的效果與玩家相同
連擊數 | 連擊的次數累積 | 256*128 | 數字本身可以增加一些動感 例如：變形、躍動效果(這方面不確定要跟程式還美術討論)
分數 | 顯示玩家的累積得分 | 共用400*128的區域 | 像是古老街機遊戲那樣
計時器 | 挑戰模式中，顯示剩餘時間 |  | 故事模式下隱藏
Boss血條 | 顯示Boss名稱、血量 | 1280*64 | Boss沒出現時隱藏
動畫
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
玩家頭像 | 顯示唐哥的頭像動畫 | 在頭像底板的範圍內 | 目前規劃三種階段： 。血量50-100%神采奕奕的呼吸 。30-50%咬牙 。30%以下流汗喘息
第一段打擊字 | 打到敵人時，用來取代傷害數字的字 |  | 類似漫畫，會依照傷害的段數不同而顯示不同字體動畫 例如： 第一段-POW 第二段-SMASH 第三段-CRASH *我找的參考是美漫，也不一定要用英文，中文或日文皆可
第二段打擊字 | 打到敵人時，用來取代傷害數字的字 |  | 同上
第三段打擊字 | 打到敵人時，用來取代傷害數字的字 |  | 同上
跳踩打擊字 | 打到敵人時，用來取代傷害數字的字 |  | 同上
拋擲落地打擊字 | 打到敵人時，用來取代傷害數字的字 |  | 同上
拋擲碰撞打擊字 | 打到敵人時，用來取代傷害數字的字 |  | 同上
連擊的起火特效 | 連擊一定次數後會有的效果 | 256*128 | 目前規劃： 。10連-橘色火焰 。30連-紅色火焰 。50連-藍色火焰 。100連-金色火焰

## 美術_劇情演出
劇情演出分作：關卡外、關卡內
關卡外
圖+字幕
開頭 | 前情提要的部分應該會比較多內容要解釋，採用漫畫式的方式帶劇情
AVG | 對話框角+色立繪+背景
關卡內 | 戰鬥的角色直接演出動畫，並顯示對話框
需求
製作優先度： | 遊戲角色（必要）>立繪>CG>開場漫畫
| Bogay的部分 | 牙籤的部分
關卡外
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
開頭漫畫 | 開頭使用 | 依照分鏡數量與大小調整 | 分鏡參考劇本文件 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=1427438629
結局CG | 結局使用 | 1920*1080 | 洛倫索開心地抱著小鴨與山羊的福利畫面
字幕 | 開頭漫畫、結局CG時使用 | 依照美術覺得適當的大小 | 底板與上面文字的大小、字體 | 見上面廖添丁的圖
對話框 | AVG畫面使用 | 依照美術覺得適當的大小 | 底板與上面文字的大小、字體
角色立繪_小鴨 | AVG畫面使用 | 高720，寬隨著角色大小調整 | 半身，表情：生氣、哭、驚訝
角色立繪_小雞 | AVG畫面使用 | 高720，寬隨著角色大小調整 | 半身，表情：驚訝
角色立繪_羊群 | AVG畫面使用 | 高720，寬隨著角色大小調整 | 三隻羊身著應援服，表情：無
角色立繪_山羊 | AVG畫面使用 | 高720，寬隨著角色大小調整 | 半身，表情：哭、嘆氣
角色立繪_山羊(應援服) | AVG畫面使用 | 高720，寬隨著角色大小調整 | 半身，表情：生氣、驚訝
角色立繪_洛倫索 | AVG畫面使用 | 高720，寬隨著角色大小調整 | 半身，表情：生氣、開心
背景 | AVG畫面使用 | 1920*1080 | 農莊的風景，可以直接用戰鬥背景
關卡內
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
關卡內的對話框 | 關卡內劇情演出時使用 | 依照美術覺得適當的大小 | 漫畫式的對話泡泡 | 參考上面奧丁領域那張圖
唐哥開戰前動畫 | 關卡內劇情演出時使用 |  | 參考劇本文件 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=2099786206
桑丘開戰前動畫 | 關卡內劇情演出時使用 |  | 參考劇本文件 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=2099786206
唐哥Boss戰前動畫 | 關卡內劇情演出時使用 |  | 參考劇本文件 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=2099786206
桑丘Boss戰前動畫 | 關卡內劇情演出時使用 |  | 參考劇本文件 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=2099786206
風車巨人Boss戰前動畫 | 關卡內劇情演出時使用 |  | 參考劇本文件 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=2099786206
山羊被擊敗後的動畫 | 關卡內劇情演出時使用 |  | 從風車巨人殘骸中爬出來 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oi-DU1JZHM7PvVcyAnGoMG44OLRwdJiygba3PpZHk-Q/edit#gid=2099786206
表情符號泡泡 | 關卡內劇情演出時使用 | 依照美術覺得適當的大小 | 問號、驚嘆號

## 美術_系統介面
系統流程
in-game menu
需求
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
主畫面-背景 |  | 以1920*1080為基準
主畫面-故事模式按鈕
主畫面-挑戰模式按鈕
主畫面-回憶按鈕
主畫面-設定按鈕
主畫面-操作說明按鈕
主畫面-退出遊戲按鈕
選單-背景 | 設定介面、In-game menu | 以1920*1080為基準
選單-音效音量調整 | 設定介面、In-game menu | 一條bar，可以拉，並文字顯示現在的音量大小
選單-音樂音量調整 | 設定介面、In-game menu | 一條bar，可以拉，並文字顯示現在的音量大小
選單-解析度調整 | 設定介面、In-game menu | 下拉式選單，顯示目前可用的解析度
選單-操作說明按鈕 | 設定介面、In-game menu |  | 按下去會顯示操作說明
選單-返回主畫面 | 設定介面、In-game menu
選單-回到遊戲 | In-game menu
操作說明 | 顯示操作鍵位 | 彈出式視窗(右上角一個叉叉可關掉)
結算畫面-背景 | 戰鬥結束後顯示分數 | 1920*1080
結算畫面-勝利/失敗 | 顯示勝利或失敗的字
結算畫面-分數字 | 擊破數、最大連擊數、總分
結算畫面-分數動畫 | 計算分數時跑一個動畫(類似街機)
結算畫面-反回主畫面

## 音樂需求
音樂需求
戰鬥BGM暫定一首，可以加入的元素：
。競技場的緊張感
。西班牙風
。文藝復興晚期
2分鐘不斷重複的音樂
受擊效果：一首正常一首破音，破音先隱藏，等受擊時再作crossfade的效果
參考資料：
https://youtu.be/HYscCAbhzaY
https://www.youtube.com/watch?v=iemXVHtCagQ
https://youtu.be/-UUDguFEa5E
需求
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
戰鬥BGM | 戰鬥時播放的音樂 | 2分鐘
Boss 變奏 | Boss出現 | 2分鐘
關卡-Boss的transition |  | 15秒
介面BGM | 主畫面、模式選擇 | 4-8小節loop
關卡-介面的transition | 4-8小節loop到關卡bgm的transition | 15秒
通關 | 玩家通關時 | 15秒
Game Over | 玩家戰敗時 | 15秒
劇情BGM | 播放劇情時的配樂 | 待動畫而定

## 音效需求_戰鬥
需求
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
唐哥第一段攻擊音效
唐哥第二段攻擊音效
唐哥第三段攻擊音效
唐哥受傷音效
唐哥跳起來音效
唐哥落下音效
唐哥踩敵人音效
唐哥戰敗音效
唐哥回復音效
羊兵攻擊音效
羊兵受傷音效
羊兵死亡音效
羊兵被拋擲落地音效

## 音效需求_系統
需求
介面
名稱 | 用途 | 規格 | 備註 | 參考資料
滑鼠 hover按鈕音效 |  |  | 翻書的感覺
按下按鈕音效 |  |  | 翻書的感覺
暫停音效 | 開啟、關閉in- game menu時播放 |  | 翻書的感覺